  Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

        Proyecto: RappiFarma
        Revisión: 1

Core Solutions, Octubre de 2025

# Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

1) Introducción

Propósito y alcance
El propósito de este Plan de Gestión del Proyecto es definir los lineamientos, procesos y herramientas que se utilizarán para planificar, ejecutar, monitorear y cerrar el proyecto “RappiFarma” , garantizando que los objetivos establecidos se cumplan dentro del tiempo, costo y calidad acordados.
Este plan está dirigido al equipo de proyecto, al cliente y a los principales interesados, y establece los procedimientos de gestión que se aplicarán durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar
RappiFarma: Nombre del proyecto y de la aplicación a desarrollar. Se trata de una plataforma orientada a la compra y entrega de productos farmacéuticos a domicilio.

POC (Proof Of Concept): Prueba De Concepto. Corresponde a un prototipo destinado a validar con el cliente ciertas funcionalidades implementadas.
UX/UI(User Experience / User Interface): Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario. Hace referencia al diseño centrado en la usabilidad, estética y experiencia de interacción dentro de la aplicación.

Referencias

- Informe Entrevista 1 (identificación: 1), Core Solutions 8/9/2025.
- Informe Entrevista 2 (identificación: 2), Core Solutions 15/9/2025.
- Requerimientos no funcionales (identificación: 0420), Core Solutions 15/9/2025.
- Iniciativas y épicas (identificación: 3 ), Core Solutions 13/10/2025.

2) Planes generales

1. Entregables del proyecto
2. POC, 17/11/2025.
  1. El alcance del proyecto consiste en la entrega de un prototipo funcional (POC) cuyo propósito es validar el diseño, la usabilidad y las funcionalidades clave del sistema ante el cliente.
     Esta versión incluirá la implementación de un flujo básico de compra, permitiendo al usuario seleccionar productos farmacéuticos, agregarlos al carrito y completar una orden de compra simulada.
     El objetivo es demostrar la viabilidad técnica y la experiencia de usuario de la aplicación antes de su desarrollo completo
3. Guía de Usuario, 17/11/2025.
4. Iniciativas y épicas del proyecto, 17/11/2025.
5. Lista de Requerimientos implementados , 17/11/2025.
6. Informes de entrevistas con el cliente, 17/11/2025.
7. Plan de Gestión de Proyecto, 17/11/2025.
8. Historias de Usuario, 17/11/2025.
9. Diseños UX/UI (Figma), 17/11/2025.

b. Calendario y resumen del presupuesto

Iniciando el proyecto el 8/9/2025, y finalizando el 17/11/2025 con la entrega del producto final, el cuál será una POC, se proyecta un tiempo de trabajo de 10 semanas.

Se estima un presupuesto final de USD 30.158.

Calendario estimado:

Primera quincena:
- Entrevistas al cliente y público objetivo.
- Análisis de requerimientos.
- Análisis de riesgos.
- Análisis de competencia
15 % del presupuesto total.

Segunda quincena:
- Diseño de interfaz de usuario.
- Diseño de la interfaz de la farmacia.
- Desarrollo del menú de la aplicación.
20 % del presupuesto total.

Tercera quincena:
- Desarrollo del proceso de compra a través de la aplicación.
- Diseño y desarrollo de bases de datos.
- Preparación del servicio de hosting.
30 % del presupuesto total.

Cuarta quincena:
- Testing funcional.
- Testing de integración.
- Recibimiento de feedback.
- Correcciones.
20 % del presupuesto total.

Quinta quincena:
- Refinamiento del sistema general.
- Documentación final.
- Presentación de POC funcional.
15 % del presupuesto total.

c. Plan del personal
Análisis y Requerimientos: 2 analistas de negocio/sistemas, ~2 semanas.
- Diseño UX/UI: 2 diseñadores, ~2 semanas.
- Desarrollo (backend/frontend): 3 desarrolladores, ~5–6 semanas.
- Testing: 2 testers, ~3 semanas.
Gestión de Proyecto: 1 Scrum Master, 10 semanas.

3) Presupuesto

1. Principales actividades del proyecto
2. Entrevistas al cliente.
3. Cuestionario a público objetivo.
4. Determinación de iniciativas.
5. Identificación de épicas.
6. Toma de historias de usuario.
7. Análisis de requerimientos.
8. Identificación y administración de riesgos.
9. Análisis de la competencia.
10. Diagramas de flujo de usuario.
11. Diseño de la interfaz de usuario.
12. Desarrollo del menú de la aplicación.
13. Desarrollo de compras a través de la aplicación.
14. Desarrollo de bases de datos.
15. Preparación del servicio de hosting.
16. Pruebas y correcciones.
17. Refinamiento del sistema general.
18. Entrega final.


b. Asignación de esfuerzo
`Análisis y requerimientos: 2 personas, 2 semanas.
- Entrevistas al cliente.
- Cuestionario a público objetivo.
- Determinación de iniciativas.
- Identificación de épicas.
- Toma de historias de usuario.
- Análisis de requerimientos.
- Identificación y administración de riesgos.
- Análisis de la competencia.
Esfuerzo: 2 personas x 40 horas semanales x 2 semanas = 160 horas.

Diseño UX/UI: 2 personas, 2 semanas.
- Diagramas de flujo de usuario.
- Diseño de la interfaz de usuario.
Esfuerzo: 2 personas x 40 horas semanales x 2 semanas = 160 horas.

Desarrollo (backend/frontend): 3 personas, 6 semanas.
- Desarrollo del menú de la aplicación.
- Desarrollo de compras a través de la aplicación.
- Desarrollo de bases de datos.
- Preparación del servicio de hosting.
- Refinamiento del sistema general.
Esfuerzo: 3 personas x 40 horas semanales x 6 semanas = 720 horas.

Testing: 2 personas, 3 semanas.
Pruebas y correcciones.
Esfuerzo: 2 personas x 40 horas semanales x 3 semanas = 240 horas.

Gestión de proyecto: 1 persona, 10 semanas.
Entrega final.
Esfuerzo: 1 personas x 40 horas semanales x 10 semanas = 400 horas.

Esfuerzo total: 1680 horas.

c. Presupuesto final
Precio por hora en el que será valorado cada rol
- Análisis y requerimientos – 15USD/h
- Diseño UX/UI – 10USD/h
- Desarrollo (backend/frontend) – 20USD/h
- Testing – 15USD/h
- Gestión de proyecto - 20USD/h

Recursos adicionales
- Hosting AWS Amplify: 70USD/mes
- Dominio de web mediante Hostinger: 18usd/año

Se estima en base a esto un presupuesto final de USD 30.158 .

4) Riesgos

- El cliente cambia los requerimientos:
  - Grupo responsable de tratamiento: Análisis y Requerimientos.
  - Probabilidad: Muy probable.
  - Impacto: Tolerable.
  - Mitigación: Reuniones periódicas con el cliente, documentar requerimientos.
  - Plan de contingencia: Ajustar tiempos, prioridades y alcance con el cliente.
- Falta de conocimiento específico del dominio:
  - Grupo responsable de tratamiento: Gestión de Proyecto + Análisis y Requerimientos.
  - Probabilidad: Probable
  - Impacto: Tolerable.
  - Mitigación: Realizar sesiones de capacitación o entrevistas con expertos en el dominio.
  - Plan de contingencia: Solicitar ayuda directa de un especialista en el dominio.
- Las farmacias no adoptan el servicio:
  - Grupo responsable de tratamiento: Gestión de Proyecto.
  - Probabilidad: Moderado.
  - Impacto: Serio.
  - Mitigación: Presentar beneficios a las farmacias que se incorporen.
  - Plan de contingencia: Ajustar beneficios para hacerlos más llamativos, facilitar la entrada de farmacias al servicio.
- Los usuarios no adoptan el servicio:
  - Grupo responsable de tratamiento: Análisis y requerimientos + Diseño UX/UI.
  - Probabilidad: Moderado.
  - Impacto: Serio.
  - Mitigación: Realizar pruebas de usabilidad y encuestas al público objetivo.
  - Plan de contingencia: Ajustar la interfaz y usabilidad según feedback.
- Retraso en fases iniciales del proyecto:
  - Grupo responsable de tratamiento: Gestión de Proyecto.
  - Probabilidad: Probable.
  - Impacto: Tolerable.
  - Mitigación: Monitorear avance diariamente, planificaciones realistas.
  - Plan de contingencia: Extender jornadas de trabajo, ampliar equipo.
- El cliente abandona el proyecto:
  - Grupo responsable de tratamiento: Gestión de proyecto + Análisis y Requerimientos.
  - Probabilidad: Muy improbable.
  - Impacto: Catastrófico.
  - Mitigación: Entregar avances regularmente, contratos y compromisos claros.
  - Plan de contingencia: Guardar el estado del proyecto actualizado, buscar clientes interesados en continuar con el proyecto.
- Presupuesto final excede al calculado:
  - Grupo responsable de tratamiento: Gestión de proyecto.
  - Probabilidad: Improbable.
  - Impacto: Serio.
  - Mitigación: Monitorear costos, contemplar reservas en el cálculo del presupuesto.
  - Plan de contingencia: Reajustar tiempos, prioridades y alcance con el cliente, solicitar nuevo presupuesto.
- Documentación faltante o insuficiente:
  - Grupo responsable de tratamiento: Gestión de Proyecto.
  - Probabilidad: Improbable.
  - Impacto: Tolerable.
  - Mitigación: Entregas regulares obligatorias de documentación.
  - Plan de contingencia: Completar documentación antes de la entrega final del proyecto.

5) Competencia

Competidores:

- Rappi
  - Tipo: Indirecto.
  - Descripción: Plataforma de delivery general que ofrece envíos de productos varios, no permite hacer compra de medicamentos bajo receta. Muy utilizada, alta velocidad de envío.
  - Por qué es competidor: Aunque no está enfocada exclusivamente en medicamentos, ofrece entregas desde farmacias locales, cubriendo parcialmente la necesidad de recibir medicamentos a domicilio de manera rápida.

- PedidosYa
  - Tipo: Indirecto.
  - Descripción: Plataforma de delivery general que ofrece envíos de productos varios, en este caso, sí permite hacer compra de medicamentos bajo receta, aunque no todas las farmacias lo permiten. Muy utilizada, alta velocidad de envío.
  - Por qué es competidor: Aunque no está enfocada exclusivamente en medicamentos, ofrece entregas desde farmacias locales, cubriendo parcialmente la necesidad de recibir medicamentos a domicilio de manera rápida.
- Farmacity
  - Tipo: Directo.
  - Descripción: Plataforma de delivery especializada en la venta de medicamentos con y sin receta. No tan utilizada, velocidad de envío media tirando a baja, no cuentan con aplicación celular, las compras han de hacerse desde la web.
  - Por qué es competidor: Satisface la misma necesidad que nuestra app, con la diferencia de que su canal de envíos está ligado a su propia cadena, no a múltiples farmacias locales.
- Farmacias Locales
  - Tipo: Directo.
  - Descripción: Farmacias tradicionales de La Plata que aceptan pedidos por teléfono o WhatsApp los cuales entregan medicamentos, con o sin receta, con repartidores propios o servicios tercerizados. Poco utilizadas, no permite comparar precios entre farmacias, ya que la plataforma/método de compra de cada una es particular a esa misma farmacia.
  - Por qué es competidor: Ofrecen el mismo servicio de entrega de medicamentos, aunque de manera limitada.

Mapa perceptual de posicionamiento